津市条件付一般競争入札参加申込書

令和　　年　　月　　日

（あて先）津市上下水道事業管理者

所　在　地

商号（名称）

代表者氏名

※　自署でない場合は、記名と押印が必要です。

令和６年５月７日付けで公告のあった津市上下水道管理課の発注する下記の工事等に係る条件付一般競争入札に参加しますので、別紙書類を添えて申し込みます。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 件　　名 | 　　 |
| 場　　所 | 　津市　　　　　　　　　　　　地内 |
| 工期又は期間 | 　契約締結日から　　　　　年　　月　　日まで |
| 特定建設業の許可の有無 | 有　　　　無 |
| 令和５年度の総合点（業種　土木一式（配水管工事）　） | 点　 |
| 今回の工事等に予定する配置技術者等 | 現場代理人 | ①氏　名 |  |
| 資　格 |  |
| ②氏　名 |  |
| 資　格 |  |
| 監理技術者 | ①氏　名 |  |
| 資　格 |  |
| ②氏　名 |  |
| 資　格 |  |
| 監理技術者の職務を補佐する者として建設業法第２６条第３項ただし書に規定する者 | ①氏　名 |  |
| 資　格 |  |
| ②氏　名 |  |
| 資　格 |  |
| 講習会等を修了した者 | ①氏　名 |  |
| 修了した講習会等（４５０ｍｍ以下） |  |
| ②氏　名 |  |
| 修了した講習会等（４５０ｍｍ以下） |  |
| 添付書類：公告参照のこと |

* 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、審査基準日が令和３年

１０月１日から令和４年９月３０日までの通知書に限ります。

* 現場代理人と専任の技術者は兼ねることができます。
* 本工事については、２名まで技術者の申請をすることができます。なお、契約の締結の日に、申請したいずれかのものを配置すること。
* 配置予定技術者の監理技術者資格者証（表・裏）及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。
* 監理技術者の職務を補佐する者として建設業法第２６条第３項ただし書に規定する者は、本工事の施工現場に専任で配置する場合のみ記載すること。

施工計画書の取り扱いについて

入札参加申込み時に提出の施工計画書については、公文書として保管し、情報公開の対象となります。

施工計画書の計画工程表の作成に当たっては、工事の開始日を**令和６年６月**

**１９日**としてください。

令和　　年　　月　　日

施工計画書（事前審査用）

（あて先）津市上下水道事業管理者

入札参加業者名

所　在　地

商号（名称）

代表者氏名

※　自署でない場合は、記名と押印が必要です。

施工計画書（事前審査用）について、下記工事の入札参加資格の認定を受けるため提出いたします。

記

工事名

添付書類　⑴　工事概要

　　　　　　　⑵　計画工程表（予定）

　　　　　　　⑶　現場組織表（予定）

　　　　　　　⑷　施工方法（予定）

　　　　　　　⑸　交通管理（予定）

（１）工事概要

ア　工 事 名

イ　工事場所

ウ　工　　期

エ　工事内容

（２）計画工程表

※ 工事の施工順序及び所要時間等を示し、工期全体を把握できる実施工程表

を添付してください。計画工程表の作成については、以下の点に留意してください。

（ア）本工事の主要な工種について、土木系の工事にあっては設計書記載の種別ごと程度を目安に、建築系の工事にあっては設計書記載の科目別内訳ごと程度を目安に、作業の始期と終期及び作業内容が分かるようにバーチャート等を記載すること。

（イ）設計書または図面に記載された各種の施工条件を反映させること（河川区域内工事における非出水期での施工や、学校改修工事における夏休みでの施工、公共建築物におけるイベント期間の休工等）。

　　　また、市の中間検査を予定している工事においては、設計書または図面に記載された中間検査の予定時期や引き渡し範囲についても反映させること。

（ウ）工事の開始日は令和６年６月１９日とすること。

※ 計画工程表については、入札参加業者が工程概要を的確に把握しているかを確認するために提出を求めるものであるため、記載内容から上記の確認ができない場合には、入札参加資格を満たさないものとする場合があります。

（３）現場組織表

　三重県公共工事共通仕様書等を参考に、施工現場における組織の編成、命令系統、業務分担等を明確にした現場組織表を作成してください。

【現場組織表記載例】

施工管理者 ○○○○

機械管理者 ○○○○

現場代理人 　　　　　監理技術者

交通管理者 ○○○○

安全管理者 ○○○○

事 務 係 　○○○○

（４）施工方法

本工事の施工順序を記述するとともに、その中の主要工種については、施工方法を簡略に記述してください。

その他、地元への周知方法及び苦情に対する処置方法についても必要に応じて記述してください。

（５）交通管理

ア　交通安全対策

イ　運搬経路図及び交通安全施設図

図面等を添付してください。

令和６年　　月　　日

（あて先）津市上下水道事業管理者

所　在　地

　　　　　　　　　　　　　　　　商号（名称）

代表者氏名　　　　　　　　　　印

宣誓書

令和６年度水工第６号片田新町地内配水管布設工事に係る入札に当たり、下記のことについて事実と相違ないことを誓約します。

記

１　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。

２　津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施行。以下「要領」という。）第４条第１項に掲げる要件を備えていること。

３　要領第４条第２項各号の一に該当しないこと。

４　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、手続開始決定の日を基準日とする経営事項審査（その日以後迎えた決算日を基準日とする経営事項審査を受けている場合にあっては、当該経営事項審査）の結果に基づき、建設工事について入札参加資格を認められ、かつ、再生計画又は更生計画が認可された者を除く。